## 記入例
用 地 調 査 業 務 週 報
1 |  | （ | 2025-06-02 |  |  | ～ | 2025-06-08 |  | ）
発注者 確認印 | 総括監督員 |  |  |  | 補償担当 |  | 補償担当 |  | 補償担当
監督員
| 藤井 |  |  |  | 應本 |  | 福島 |  | 髙橋
受注者名 | 株式会社 ＊＊＊コンサルタント | [6 empty] | 主任担当者 |  |  | ＊＊ ＊＊ |  | 電話番号 |  | 086-***-****
業務委託名 | 倉敷駅周辺第二地区建物等調査業務委託（その＊－＊） | [6 empty] | 家屋番号 |  |  | ＊＊ |  | 権利者名 |  | ＊＊ ＊＊
履行期間 | （着手） |  |  | 2025-06-02 |  |  |  | （完了） |  | 2025-09-30 |  |  |  | （完了） 変更後
業 務 及 び そ の 内 容 | [9 empty] | 作業項目 |  |  |  | 提出予定 |  |  | 提出日
・図面作成 建物Ａ棟（平面、求積、立面、屋根付） | [9 empty] | 移転計画他 |  |  |  | 7月 |  | 上旬
・写真整理 建物、工作物、立竹木、動産 | [9 empty] | 写真台帳 |  |  |  | 7月 |  | 上旬
・ | [9 empty] | 建物 |  | 図面 |  | 7月 |  | 下旬
・ | [11 empty] | 数量 |  | 8月 |  | 中旬
・ | [11 empty] | 算定 |  | 8月 |  | 下旬
・ | [9 empty] | 工作物（図面・調査表） |  |  |  | 8月 |  | 上旬
・ | [9 empty] | 立竹木（図面・調査表） |  |  |  | 8月 |  | 上旬
・ | [9 empty] | 動産（図面・調査表） |  |  |  | 8月 |  | 上旬
・
・
・
・
・
・
特 記 事 項
次週の予定 | [9 empty] | その他 |  |  |  | 予定 |  |  | 実施日
・ | [9 empty] | 現地調査 |  |  |  | 6月 |  | 中旬
・ | [9 empty] | 打合せ協議（第１回） |  |  |  | 7月 |  | 上旬
・ | [9 empty] | 打合せ協議（第２回） |  |  |  | 8月 |  | 中旬
・ | [9 empty] | 再築工法成果品 納品 |  |  |  | 9月 |  | 上旬
・ | [9 empty] | 曳家工法成果品 納品
・
・
・
・
・
Note on A2: ①第＊週 原則、現地調査実施の週を『第１週』とし、週報を作成してください。 また、再算定業務は業務着手（打合せ協議）の週を『第１週』とし、週報を作成してください。 日付けは『月曜日をスタート』としてください。
Note on A12: 業務及びその内容 対象の週（７日間）に行った業務やその内容を記入してください。 作業が行えなかった週は、『作業なし』と記入してください。 ※建物が２つ以上ある場合は、建物ごとに業務の内容を記入してください。 例> 現地調査、図面作成、打合せ協議、算定作業、社内照査、見積依頼など
Note on A27: 次週の予定 翌週の作業予定を記入してください。 予定 その他の欄に記載がある内容について、実施予定（目途）を記入してください。 ※第１週に入力した内容を途中で変更する必要はありません。 実施日 実際に実施した日を記載してください。
Note on G2: 第＊週 原則、現地調査実施の週を『第１週』とし、週報を作成してください。 また、再算定業務は業務着手（打合せ協議）の週を『第１週』とし、週報を作成してください。 日付けは『月曜日をスタート』としてください。
Note on P10: ③電話番号 受注者の連絡先を記入してください。 ③家屋番号 対象物件の調査番号を記入してください。
Note on Q4: 補償担当 監督員に該当する補償担当者の欄に『監督員』を記入してください。
Note on Y9: 電話番号 受注者の連絡先を記入してください。 家屋番号 対象物件の調査番号を記入してください。
Note on AA12: 提出予定 各作業項目について、成果物の提出予定を記入してください。 現地調査実施後の作業予定（目途）ですので、「上旬・中旬・下旬」で構いません。 ※第１週に入力した内容を途中で変更する必要はありません。 提出日 実際に対象成果物を提出した日を記入してください。

## 原本
用 地 調 査 業 務 週 報
1 |  | （ | 2025-06-02 |  |  | ～ | 2025-06-08 |  | ）
発注者 確認印 | 総括監督員 |  |  |  | 補償担当 |  | 補償担当 |  | 補償担当
| 藤井 |  |  |  | 應本 |  | 福島 |  | 髙橋
受注者名 | 株式会社 ＊＊＊コンサルタント | [6 empty] | 主任担当者 |  |  | ＊＊ ＊＊ |  | 電話番号 |  | 086-***-****
業務委託名 | 倉敷駅周辺第二地区建物等調査業務委託（その＊－＊） | [6 empty] | 家屋番号 |  |  | ＊＊ |  | 権利者名 |  | ＊＊ ＊＊
履行期間 | （着手） |  |  | 2025-06-02 |  |  |  | （完了） |  | 2025-09-30 |  |  |  | （完了） 変更後
業 務 及 び そ の 内 容 | [9 empty] | 作業項目 |  |  |  | 提出予定 |  | 提出日
・ | [9 empty] | 移転計画他
・ | [9 empty] | 写真台帳
・ | [9 empty] | 建物 |  | 図面
・ | [11 empty] | 数量
・ | [11 empty] | 算定
・ | [9 empty] | 工作物（図面・調査表）
・ | [9 empty] | 立竹木（図面・調査表）
・ | [9 empty] | 動産（図面・調査表）
・
・
・
・
・
・
特 記 事 項
次週の予定 | [9 empty] | その他 |  |  |  | 予定 |  | 実施日
・ | [9 empty] | 現地調査
・ | [9 empty] | 打合せ協議（第１回）
・ | [9 empty] | 物件調書用資料提出
・ | [9 empty] | 打合せ協議（第２回）
・ | [9 empty] | 再築工法成果品 納品
・ | [9 empty] | 曳家工法成果品 納品
・
・
・
・